{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение 1"]
["Район","Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения",null,null,"Плановая дата проведения мероприятия","Фактическая дата проведения мероприятия","Муниципальные показатели результативности","Организация, ответственная за проведение мероприятия","Целевая аудитория мероприятия","Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2)","Ссылка на размещение подтверждающих документов3)","Дополнительая ссылка","Комментарий"]
[null,null,"Цель и задачи мероприятия","Место и формат проведения мероприятия"]
["Сортавальский","Конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучшими учителями государственных и муниципальных образовательных организаций Республики Карелия, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за счет средств бюджета Республики Карелия","Повышение профессиональной компетентности педагогов","Общеобразовательные учреждения, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК совещание руководителей","май-июнь 2021 г.",null,"участие в конкурсе",null,"педагоги","Документы для участия   https://kiro-karelia.ru/activity/konkurs/konkurs-na-prisuzhdenie-premij-luchshim-uchitelyam"]
[null,"Районная августовская общественно-педагогическая конференция","Подведение итогов 2020/2021 учебного года, профессиональное обсуждение достигнутых результатов и проблем в системе образования района, возможность ознакомиться с опытом коллег.","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ, МКОУ Сортавальского МР РК СОШ№1, Социально-культурный моложежный центр, работа по секциям","2021-08-30","2021-08-30","листы регистрации участников конференции по секциям","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","педагоги, администрация СМР"]
[null,"Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9,11 классов на школьном и муниципальном уровнях","Получение объективной информации о динамике успеваемости","Общеобразовательные учреждения, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК совещание руководителей","октябрь 2021 г.","2021-11-19","Информационные справки","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","руководители ОО, педагоги",null,"План, лист регистрации"]
[null,"Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия в 2020/2021 учебном году","Проведение, результативность","образовательные ОО","01-27.10.2021 ","01-27.10.2021 ","отчеты ОО по школьному этапу","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся 5-11 классов, 4 класс (русский язык и математика)","план работы ИМЦ на октябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР РКО №205  от 07.09.2021 г.  С приложениями"]
[null,"Круглые столы в рамках совещаний руководителей образовательных учреждений «Организация работы в общеобразовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения»","Получение объективной информации о динамике успеваемости","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК совещание руководителей","ноябрь","2021-11-19",null,"Районный комитет образования Сортавальского МР","руководители ОО","план работы ИМЦ на ноябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,"Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в Республике Карелия в 2021/2022 учебном году","Получение объективной информации о проведении ВОШ ","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","ноябрь-декабрь","11.11.2021 - 11.12.2021","протоколы проверки, рейтинговая таблица победителей и призеров ","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся 7-11 классов","протоколы https://imcsorta.narod2.ru/index/2021/0-149   ","Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР РКО №236  от 19.10.2021 г.  С приложениями"]
[null,"Мастер - классы по распространению эффективных форм работы по подготовке к ГИА, ВПР, олимпиадам.","Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, ОУ, семинар","По плану работы районных методических объединений","2021-09-15",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","заместители директора по воспитательной работе","план работы ИМЦ на сентябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","лист регистрации участников вебинара"]
[null,null,"распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МБОУ ДПО СМР РК ИМЦ, мастер-класс",null,"2021-10-26",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя математики и обучающиеся 11 классов ОО района","план работы ИМЦ на октябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","лист регистрации участников мастер-класса"]
[null,null,"Распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МБОУ ДПО СМР РК ИМЦ, мастер-класс",null,"2021-11-20",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя физики и обучающиеся 11 классов ОО района","план работы ИМЦ на ноябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","лист регистрации"]
[null,null,"Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО СМР РК ИМЦ, РМО",null,"2021-11-17",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя начальных классов","план работы ИМЦ на ноябрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,null,"Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, семинар",null,"2021-12-14",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","клуб молодых педагогов","план работы ИМЦ на декабрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","План, лист регистрации"]
[null,null,"Распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, мастер - класс по химии",null,"2021-12-03",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся ОО, учителя ","план работы ИМЦ на декабрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","План, лист регистрации"]
[null,"Муниципальный этап конкурса «Педагоги читают детям»","Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО СМР РК ИМЦ","декабрь 2021 г.","2021-12-08",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя начальных классов ","план работы ИМЦ на декабрь на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2021_2022_uch_god/0-151","План, лист регистрации"]
[null,"Консультирование педагогических работников по вопросам аттестации (вопросы по электронной почте/очно/телефону)","Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО СМР РК ИМЦ","В течение года ","В течение года ",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","педагоги","план работы ИМЦ ","план"]
[null,"VI-й республиканский математический форум ","Повышение профессиональной компетентности педагогов","ГАУ ДПО РК «КИРО», дистант","2021-11-01","2021-11-19","участие в форуме","ГАУ ДПО РК «КИРО»","учителя математики района","https://kiro-karelia.ru/structure/snppm/novosti-tsentra/nov23-11-21siv","https://kiro-karelia.ru/structure/snppm/novosti-tsentra/nov23-11-21siv"]
["Примечания"]
["1) Одно мероприятие в одной строчке "]
[]
["2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ"]
[]
["3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация "]
[]
["4) Дополнительная ссылка Используется в случае необходимости"]
[]
["5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок"]