{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":13,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение 1"]
["Район","Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения",null,null,"Плановая дата проведения мероприятия","Фактическая дата проведения мероприятия","Муниципальные показатели результативности","Организация, ответственная за проведение мероприятия","Целевая аудитория мероприятия","Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2)","Ссылка на размещение подтверждающих документов3)","Дополнительая ссылка","Комментарий"]
[null,null,"Цель и задачи мероприятия","Место и формат проведения мероприятия"]
["Сортавальский","Разработка муниципальных нормативно-правовых документов",null,"Приказ об утверждении муниципального плана-графика повышения качества образования",null,null,"Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР № 38 от 11.02.2021г.","Районный комитет образования Сортавальского МР",null,"https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-132"]
[null,"Районная диагностическая работа по математике в форме ОГЭ","определение уровня подготовки обучающихся 9-х классов  ОО СМР к ГИА по математике","общеобразовательные учреждения","2021-03-04","2021-03-04","Уровень обученности -68%","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся 9-х классов","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-132","Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР №47 от 24.02.2021 "]
[null,"Районная диагностическая работа по математике в форме ЕГЭ","определение уровня подготовки обучающихся 11-х классов  ОО СМР к ГИА по математике","общеобразовательные учреждения","2021-03-16","2021-03-16","Уровень обученности - 92%","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся 11-х классов","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР № 53 от 01.03.2021 "]
[null,"Муниципальный конкурс «Педагог года – 2021»","Повышение квалификации, развитие творческой и профессиональной инициатив педагогических работников","ОО, ДОУ","10-19.03.2021 ","10-19.03.2021 ","участие победителей в региональном конкурсе \"Воспитатель года\" и \"Учитель года\"","Районный комитет образования Сортавальского МР, МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя, воспитатели","СМИ (районная газета \"Ладога\" от 26 марта 2021 г. №10, сайт ИМЦ","Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР № 34 от 1.02. 2021. с приложениями, Приказ Районного комитета образования Сортавальского МР РКО №73  от 23.03.2021 г. "]
[null,"Круглые столы в рамках совещаний руководителей образовательных учреждений «Организация работы в общеобразовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения»","Получение объективной информации о динамике успеваемости","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК совещание руководителей","2021-05-14","2021-05-14",null,"Районный комитет образования Сортавальского МР","руководители ОО",null,"План, лист регистрации"]
[null,null,"Получение объективной информации о проведении ВПР","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК круглый стол ","2021-03-22","2021-03-22",null,"Районный комитет образования Сортавальского МР","зам. директора по учебноц работе",null,"лист регистрации"]
[null,"Мастер - классы по распространению эффективных форм работы по подготовке к ГИА, ВПР, олимпиадам.","Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, ОУ, вебинар","По плану работы районных методических объединений","2021-04-12",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя математики","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","лист регистрации участников вебинара"]
[null,null,"распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МКОУ СМР РК СОШ№1, мастер-класс",null,"2021-04-23",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя истории и обучающиеся 11 классов ОО района","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","лист регистрации участников мастер-класса"]
[null,null,"Распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МКОУ СМР РК СОШ№1, мастер-класс",null,"2021-04-23",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя обществознания и обучающиеся 11 классов ОО района","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","лист регистрации"]
[null,null,"Повышение профессиональной компетентности педагогов","МКОУ СМР РК СОШ№1, РМО",null,"2021-04-23",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя начальных классов","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,null,"Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, конференция",null,"2021-04-23",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя начальных классов","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,null,"Повышение профессиональной компетентности педагогов","МКОУ СМР РК СОШ№1, РМО",null,"2021-04-14",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя английского языка","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,null,"Распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК, мастер - класс по физике",null,"2021-04-05",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","обучающиеся ОО, учителя ","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","План, лист регистрации"]
[null,null,"Распространение эффективных форм работы по подготовке к ГИА","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК практикум",null,"2021-02-22",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя химии, обучающиеся 10-11 классов ОО","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-133","план, лист регистрации"]
[null,"Тематические консультации по вопросам организации дистанционного обучения, использования ИКТ","Повышение профессиональной компетентности педагогов","МБОУ ДПО Сортавальского МР РК семинар- практикум","В течение года по расписанию","2021-05-12",null,"МБОУ ДПО Сортавальского МР РК ИМЦ","учителя начальных классов ","план работы ИМЦ на март на сайте https://imcsorta.narod2.ru/index/2020_2021_uch_god/0-134","лист регистрации"]
[]
[]
[]
["Примечания"]
["1) Одно мероприятие в одной строчке "]
[]
["2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ"]
[]
["3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация "]
[]
["4) Дополнительная ссылка Используется в случае необходимости"]
[]
["5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок"]